## Feuil1
Tâches / Date | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE
| 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-03-24
Ajout de tâches | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suppression de tâches | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
Nombres de tâches totales | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0
Légende :
Réunion Scrum Master
Travail en équipe
Rendu de Sprint
Tâches terminé le 13/03/2024
Tâche terminé le 23/03/2024
Tâches terminé le 24/03/2024

## Feuil2
Nombre de tâches :
Amélioration :
Amélioration du code | 1
Restructuration des tests | 1
Aspect visuel des tests dans le terminal | 1
Ajout d’articles scientifiques à notre Corpus | 1
Rendu et artéfacts :
Rendre le programme sur le Moodle | 1
Faire le tableau Excel et le détail des tâches du Sprint 4 - Partie 2 | 1
Faire le rapport de la deuxième partie du Sprint 4 | 1
Total : | 7