## Feuil1
Tâches / Date | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | LUNDI | MARDI
| 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-12
Ajout de tâches | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suppression de tâches | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
Nombres de tâches totales | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4
Légende :
Réunion Scrum Master
Travail en équipe
Rendu du Sprint
Tâche terminé le 27/02/2024
Tâches terminé le 04/03/2024
Tâches terminé le 05/03/2024
Tâche terminé le 06/03/2024
Tâches terminé le 09/03/2024

## Feuil2
Nombre de tâches :
Analyse du fichier :
Modifier la forme de sortie du fichier au format XML | 1
Extraction de l'affiliation de l'auteur | 1
Extraction de l'introduction | 1
Extraction du corps | 1
Extraction de la conclusion | 1
Extraction de la discussion | 1
Création d'un menu textuel | 1
Test :
Tests sur les différents fichiers « .pdf » des 2 corpus | 1
Amélioration :
Restructuration du code | 1
Suppression d’articles scientifiques non conforme dans notre Corpus | 1
Rendu et artéfacts :
Rendre le programme sur le Moodle | 1
Faire le tableau Excel et le détails des tâches du Sprint | 1
Faire un rapport de milieu de Sprint | 1
Faire un rapport de fin de Sprint | 1
Total : | 14