## Feuil1
Tâches / Date | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE
| 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-31
Ajout de tâches | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suppression de tâches | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4
Nombres de tâches totales | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
Légende :
Réunion Scrum Master
Travail en équipe
Rendu de Sprint
Tâches terminé le 26/03/2024
Tâches terminé le 27/03/2024
Tâches terminé le 31/03/2024

## Feuil2
Nombre de tâches :
Amélioration :
Amélioration de la Discussion | 1
Amélioration de la Conclusion | 1
Amélioration des tests | 1
Amélioration de l'aspect visuel des tests dans le terminal | 1
Rendu et artéfacts :
Rendre le programme sur le Moodle | 1
Faire le tableau Excel et le détail des tâches du Sprint 5 | 1
Faire un document sur les scores de l'ensemble du Corpus | 1 | (Impossible en raison des problèmes liés au site)
Faire un rapport de fin de Sprint | 1
Total : | 8