## Feuil1
Tâches / Date | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE
| 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18
Ajout de tâches | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Suppression de tâches | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
Nombres de tâches totales | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0
Légende :
Réunion Scrum Master
Travail en équipe
Rendu du Sprint
Tâches terminé le 06/02/2024
Tâche terminé le 09/02/2024
Tâches terminé le 12/02/2024
Tâches terminé le 13/02/2024
Tâche terminé le 14/02/2024
Tâche terminé le 16/02/2024
Tâches terminé le 18/02/2024

## Feuil2
Nombre de tâches :
Analyse du fichier et en particulier de son en-tête :
Extraction du nom du fichier d’origine | 1
Extraction du titre du papier | 1
Extraction du résumé (abstract) | 1
Extraction du/des nom(s) du/des auteur(s) | 1
Tests :
Tests sur les différents fichiers « .pdf » du corpus | 1
Création d'un deuxième corpus | 1
Création de tests unitaires, de performances et de charge | 1
Amélioration :
Améliorer l’extraction de l’abstract et des auteurs | 1
Améliorer les tests unitaires | 1
Rendu et artéfacts :
Rendre le programme sur le Moodle | 1
Faire un rapport de milieu de Sprint | 1
Faire un rapport de fin de Sprint | 1
Total : | 12