## Feuil1
Tâches / Date | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17
Ajout de tâches | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suppression de tâches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
Nombres de tâches totales | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0
Légende :
Réunion Scrum Master
Travail en équipe
Jour de rendu final et travail en équipe
Tâche terminé le 07/05/2024
Tâche terminé le 16/05/2024
Tâches terminé le 17/05/2024

## Feuil2
Nombre de tâches :
Amélioration :
Amélioration du code | 1
Amélioration des fichiers références avec le client | 1
Rendre le programme sur le Moodle | 1
Faire le tableau Excel du Sprint 6 - Partie 2 | 1
Faire un document sur les scores de l'ensemble du Corpus | 1
Faire un rapport sur l'ensemble du projet | 1
Total : | 6