## Feuil1
Tâches / Date | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE
| 2024-02-17 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-01
Ajout de tâches | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Suppression de tâches | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
Nombres de tâches totales | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0
Légende :
Réunion Scrum Master
Travail en équipe
Rendu du Sprint
Tâches terminé le 18/02/2024
Tâche terminé le 21/02/2024
Tâches terminé le 24/02/2024
Tâches terminé le 25/02/2024
Tâche terminé le 26/02/2024
Tâche terminé le 28/02/2024
Tâches terminé le 01/03/2024

## Feuil2
Nombre de tâches :
Analyse du fichier et en particulier de son en-tête :
Extraction du nom du fichier d’origine | 1
Extraction du titre du papier | 1
Extraction du résumé (abstract) | 1
Extraction du/des nom(s) du/des auteur(s) | 1
Tests :
Tests sur les différents fichiers « .pdf » du corpus | 1
Création d'un deuxième corpus | 1
Création de tests unitaires, de performances et de charge | 1
Amélioration :
Améliorer l’extraction de l’abstract et des auteurs | 1
Améliorer les tests unitaires | 1
Rendu et artéfacts :
Rendre le programme sur le Moodle | 1
Faire un rapport de milieu de Sprint | 1
Faire un rapport de fin de Sprint | 1
Total : | 12