## Feuil1
Tâches / Date | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE
| 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29
Ajout de tâches | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suppression de tâches | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2
Nombres de tâches totales | 11 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0
Légende :
Réunion Scrum Master
Travail en équipe
Rendu du Sprint
Tâches terminé le 24/02/2024
Tâches terminé le 25/02/2024
Tâches terminé le 28/02/2024
Tâches terminé le 29/02/2024

## Feuil2
Nombre de tâches :
Analyse du fichier et en particulier de son en-tête :
Faire une nouvelle sortie de fichier en ".xml" et adapter le code en conséquence | 1
Extraction de ou des adresses courriels du/des auteurs | 1
Extraction de la bibliographie | 1
Tests :
Tests sur les différents fichiers « .pdf » du corpus | 1
Augmentation du nombre de fichiers dans le deuxième corpus | 1
Création de tests unitaires | 1
Amélioration :
Améliorer l'extraction de l’abstract et des auteurs | 1
Modification des tests unitaires pour avoir un "score" de précision | 1
Rendu et artéfacts :
Rendre le programme sur le Moodle | 1
Faire le tableau Excel et le détails des tâches du Sprint | 1
Faire un rapport de fin de Sprint | 1
Total : | 11